附件4

河南省中等职业学校品牌示范/特色专业

建设项目任务书

（2015年度）

学 校 名 称      河南省工业学校   （盖章）

专业名称及代码    数控技术应用051400

申 报 类 别：品牌示范专业√□     特色专业□

学校主管部门      河南省教育厅     （盖章）

填   表   人         崔永远

填 报 时 间  _________   __  ____________

联 系 电 话

河 南 省 教 育 厅  制

2015年6月

填 写 说 明

1.任务书的各项内容实事求是，文字表达明确、简洁。经学校领导严格审核。

2.表中空格不够时可另附页，页码顺延清楚。

3.任务书用A4纸张打印并装订成册，素色纸质封面。

4.表中专业名称及代码按照《中等职业学校专业目录（2010年修订）》规范填写，不在《目录》内的专业应注明，并附有省教育厅批复文件。

5.表中时间节点为2014年12月30日，验收时间节点为当年8月31日。

| 表1-基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 |  | 河南省工业学校 |  |  |  | 通信地址 |  | 郑州市文化路78号 |  |  |  |
| 学校 法定代表人 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 固定电话 |  | 移动电话 |  | 电子邮箱 |  |
|  |  | 张华 |  | 校长 |  | （0371）63295111 |  | 13333710666 |  | zhanghua1262@sina.com |  |
| 项目负责人 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 固定电话 |  | 移动电话 |  | 电子邮箱 |  |
|  |  | 周自斌 |  | 系主任 |  | （0371）63219005 |  | 15837198823 |  |  |  |
| 建设专业 负责人 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 专业技术职务 |  | 移动电话 |  | 电子邮箱 |  |
|  |  | 崔永远 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 13598096397 |  |  |  |
| 学校现设专业数 |  | 12 |  | 申报专业 |  | 数控技术应用 |  | 申报专业 开办时间 |  | 2002年 |  |
| 申报专业中职学历教育 在籍生规模（人） |  |  |  |  | 2014年 |  |  | 2013年 |  | 2012年 |  |
|  |  |  |  |  | 807 |  |  | 378 |  | 410 |  |
| 相 关 专 业 群 情 况 | 专业名称 |  | 全日制在校生人数 |  |  |  | 专任教师数 |  | 已建成实训室 |  | 校外实训基地数 |
|  | 机电一体化 |  | 180 |  |  |  | 10 |  | 8 |  | 2 |
|  | 电气自动化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汽车维修与检测 |  | 280 |  |  |  | 8 |  | 6 |  | 1 |
| 相关专业实训室面积 |  |  | 3000M2 |  |  | 本专业实训室面积 |  |  |  | 1800M2 |  |
| 拟试点建设周期 |  |  | 年，自2015年8月 至 2017 年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟试点建设周期的论证报告摘要（200字左右） 学校品牌示范专业建设以服务中原经济区建设为宗旨，服务当地经济发展为目标，以数控技术应用专业内涵建设为抓手，依托现有基础条件，结合周自斌大师数控工作室，以双师型教师队伍建设为切入点，加强专业师资队伍、实训基地建设、专业文化建设，狠抓教学质量，完善校企合作机制，创新工学结合模式，规范学生管理与教学管理，使专业建设管理工作的规范化、标准化和信息化水平不断提高。进一步深化校企合作，使专业发展与校企合作充分融合，创建“工学结合、校企合作、顶岗实习”的人才培养模式。通过建设数控精品微课程，开发数控车、铣校本教材，通过两年的建设周期，将数控专业师资队伍打造成名师队伍，将数控技术应用专业建设成为河南省中等职业学校特色鲜明，示范引领的名牌专业，在全省乃至全国起示范和引领作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2-项目建设情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设任务 |  | 现有基础 | 2016年8月 （预期目标、验收要点） | 2017年8月 （预期目标、验收要点） 建设期1年者不填 | 2018年8月 （预期目标、验收要点） 建设期2年者不填 |
| 任务 | 具体任务 |  |  |  |  |
| 完善 专业 建设 管理 机制 | 1.建立专业建设指导委员会 | 建立了专业建设领导小组 | 预期目标：建立专业指导委员会基本框架 验收要点：学校出台的相关文件、研讨会记录、聘书 | 预期目标：完善专业指导委员会各项制度 验收要点：企业出台的相关文件、会议记录、聘书 |  |
|  | 2.专业方向动态调整机制 | 制订了人才培养方案 | 预期目标：发现动态调整需求 验收要点：企业调研报告 | 预期目标：建立动态调整机制 验收要点：人才培养调整方案 |  |
|  | 3.实施“双证书”教育 | 已开展“双证书”教育 | 预期目标：建立相关的制度，确保两者之间相互关联 验收要点：近两年职业资格证书、花名册、培训签到表、 | 预期目标：双证书通过率98% 验收要点：近两年花名册、职业资格证书、培训签到表、考证现场图片 |  |
|  | 4、完善和实施人才培养方案 | 已制定人才培养方案 | 预期目标：建立工学结合人才培养方案 验收要点：培养方案 | 预期目标：建立校企合作人才培养方案 验收要点：培养方案、总结分析报告 |  |
|  | 5、行业企业专家指导教育教学机制 | 外聘教师实施教育教学 | 预期目标：建立行业技术人员参与指导教育教学机制 验收要点：相关图片、指导过程记录、聘书 | 预期目标：建立并运行行业专家参与指导教育教学机制 验收要点：相关图片、指导过程记录、聘书等 |  |
|  | 6、校企合作培养技术技能人才机制 | 已建立校内实训基地和部分校外实习实训基地 | 预期目标：建立校企合作实习实训制度 验收要点：“订单班”培养协议、校企合作人才培养方案 | 预期目标：建立校企合作联合培养机制 验收要点：“冠名班”协议、开班图片记录、完善校企合作人才培养方案 |  |
| 优化 专业 课程 结构 与 教学 内容 | 1.优化课程结构，构建适应专业发展需要的课程体系。 | 建立了数控专业课程体系。 | 预期目标：建立根据职业岗位、行业、企业用人标准，论证调整目前的课程体系。 验收要点：相关文件、课程表 | 预期目标：建立课程体系调整机制 验收要点：相关文件、课程表、验收报告 |  |
|  | 2.推行适合专业人才培养的教学方法。 | 开展“基于工作过程，教、学、做一体化”的教学方法。 | 预期目标：推行一体化教学方法，完善实施方案、教学计划等 验收要点：一体化教学大纲、教学计划、实施方案 | 预期目标：核心课程实施一体化、项目教学等多种教学方法并举 验收要点：教学大纲、实施方案、教学计划 |  |
|  | 3.积极编写校本教材 | 对现有教材进行了整理，内容上进行调整。 | 预期目标：编写《数控车削编程与实训》核心课程校本教材 验收要点：校本教材、相关教辅材料、相关课程标准 | 预期目标：编写《数控铣削编程与实训》核心课程校本教材 验收要点：校本教材、相关教辅材料、相关课程标准 |  |
|  | 4.加强信息技术与专业教学的融合 | 教师能够利用现代化的教学手段进行教学。 | 预期目标：对《数控车削编程与实训》等课程制作微课 验收要点：相关课程微课。 | 预期目标：对《数控铣削编程与实训》等课程制作微课。 验收要点：相关课程微课及截图 |  |
| 加强 专业 师资 队伍 建设 | 1.提升专业课教师的理论水平和实践操作能力 | 专业课教师能够进行理论实践一体化教学 | 预期目标：加强专业课教师培训力度，进一步提高教师的理论和实践能力。 验收要点：相关培训证书、培训总结、实践证明材料 | 预期目标：加强教师培训力度，进一步提高教师的理论和实践能力。 验收要点：相关培训证书、培训总结报告、获奖证书 |  |
|  | 2.“双师型”教师的培养 | 目前专业教师80%达到“双师型”教师标准 | 预期目标：加强教师培训力度，坚持“请进来，走出去”进一步提高教师的理论和实践能力。 验收要点：培训、实践证明材料、双师教师相关证书 | 预期目标：专业课100%达到双师型教师标准 验收要点：培训、实践证明材料、双师教师相关证书 |  |
|  | 3.专业带头人、骨干教师的培养 | 从学历职称、业务素质、实践能力、科研创新能力上进行综合评定，确定培养对象 | 预期目标：拓宽培养途径、方式、建立培养档案，培养3名骨干教师。 验收要点：培训证书、实践材料、实践总结报告 | 预期目标：拓宽培养途径、方式、建立培养档案，培养5名骨干教师,2名专业带头人。 验收要点：培训证书、实践材料、实践总结报告 |  |
|  | 4.加强兼职教师队伍建设 | 聘请了3名企业、学校的专家作为本专业的兼职教师 | 预期目标：制定切实可行的兼职教师队伍建设规划和定期培养机制 验收要点：规划材料、培养制度、上课记录 | 预期目标：建立完善的制度保障，充分发挥兼职教师的专家引领作用，提高全体兼职教师的教学水平。 验收要点：聘书、授课方案 |  |
|  | 5、提高公共基础课教师教学水平 |  | 预期目标：提高公共基础课服务专业教学的意识 验收要点：培训证明材料、有关教案 | 预期目标：提高公共基础课服务专业教学的能力 验收要点：培训证明材料、有关教案 |  |
| 改善 专业 实训 教学 条件 | 1.建设CAD/CAM仿真实训室 | 现有实验仿真电脑单机100台 | 预期目标： 更新电脑配置，增加数量，安装路由器与交换机形成网络。 验收要点： 实训室照片、购置记录。 | 预期目标： 安装CAXA数控车、CAXA制造工程师软件、UG软件。 验收要点： 使用过程图片及安装截图 |  |
|  | 2.加大校外实训基地建设 | 先后与河南江泰机械制造、郑州海特模具、郑州飞虹热处理、海马汽车等十余家行业企业建立了校企合作关系。 | 预期目标：加大校外实训基地建设力度，新增1家校外实训基地 验收要点:协议、实训记录 | 预期目标：在以前的基础上，新增2家校外实训基地 验收要点：合作协议、实训记录 |  |
|  | 4、升级现有实训设备 | 车削中心及其它数控实训设备 | 预期目标：升级改造现有设备 验收要点：相关图片、升级方案 | 预期目标：建设无人操作自动上下料数控生产平台 验收要点：相关图片、升级方案、实地考察 |  |
| 改革 专业 教学 质量 评价 模式 | 1.实行以促进就业为导向，以能力为本位的教学质量评价办法。 | 坚持多元评价方法，注重过程性评价，同时坚持教师评价与学生互评相结合的方法 | 预期目标：制定专业能力考核方案 验收要点：相关文件、考核方案、实施记录 | 预期目标：制定完善与岗位需求、职业资格鉴定一致的《数车技能考核标准》《数铣技能考核标准》 验收要点：《数车技能考核标准》《数铣技能考核标准》 |  |
|  | 2.构建多方参与的专业教学质量检测评价机制与评价模式 | 目前专业教学质量检测评价形式过于单一 | 预期目标：建立教师学科质量考评细则和分层次考核方案。 验收要点：考评细则、分层次考核方案 | 预期目标：制定多方参与的学科质量考核细则和多种形式考核方案。 验收要点：学科考评细则、考核方案 |  |

| 表3-项目建设成果表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果指标 |  | 现有基础 | 201 6 年 8 月 （预期目标、验收要点） | 201 7 年 8 月 （预期目标、验收要点） | 201 8 年 9 月 （预期目标、验收要点） 建设期2年者不填 |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| 提升社会服务能力 | 1.学历教育规模 | 学历教育在校生规模为 300人 | 预期目标： 学历教育在校生规模达到400人以上。 验收标准： 近两年学生花名册 | 预期目标： 学历教育在校生规模达到500人以上。 验收标准： 近两年学生花名册 |  |
|  | 2.承担社会培训 | 年均职业培训规模为200人 | 预期目标： 年均职业培训规模达到300人次以上。 验收标准： 多家企业培训协议及图片 | 预期目标： 年均职业培训规模达到400人次以上。 验收标准： 多家企业培训协议及图片 |  |
|  | 3.双证书和就业率 | 现毕业生“双证书”获取率达到95%以上，毕业生就业率达到 98%以上 | 预期目标： 坚持规模与质量并行发展的原则，推行毕业生“双证书”制度获取率达到98%以上，毕业生就业率达到98.5%以上，就业对口率达到75%以上。 验收标准： 1.鉴定机构批文 2.鉴定工种理论与实操试卷 3.资格证书复印件 4.毕业生花名册 5、毕业生就业情况表 6、就业对口率证明材料 | 预期目标： 坚持规模与质量并行发展的原则，推行毕业生“双证书”制度获取率达到98.5%以上，毕业生就业率达到99%以上，就业对口率达85%以上。 验收标准： 1.鉴定机构批文 2.鉴定工种理论与实操试卷 3.资格证书复印件 4.毕业生花名册 5、优秀毕业生就业创业案例 6、就业对口率证明材料 |  |
|  | 4、开展省级骨干教师培训 | 现已培训60人次 | 预期目标：培训省骨干教师80余人次 验收要点：签到表、培训人员花名册 | 预期目标：培训省骨干教师90余人次 验收要点：签到表、培训人员花名册、结业证书复印件 |  |
| 引领示范 作用 | 1. 参与省教育厅教科研项目、对话等活动 | 参与省教育厅教科研项目10余项 | 预期目标： 参与教育厅教科研项目，并获得三等奖以上 验收标准： 获奖证书、活动照片等 | 预期目标： 参与教育厅教科研项目，并获得二等奖以上 验收标准： 相关教科研项目、获奖证书、活动照片等 |  |
|  | 2. 参加省级数控技能大赛和国家级数控大赛 | 已获得省级数控大赛一等奖两项，国家级大赛三等奖两项。 | 预期目标： 保持省级数控大赛二等奖以上 验收标准： 获奖证书、活动照片等 | 预期目标： 保持省级数控大赛二等奖以上 验收标准： 获奖证书、活动照片等 |  |
|  | 3、参加参与全国影响的行业活动，提高教育教学研究层次 | 参加行业企业组织的交流会 | 预期目标： 举办全省数控行业及机器人交流研讨会 验收标准： 会议现场照片、会议相关记录 | 预期目标： 参加数控机床行业会展活动并参与相关前沿技术交流研讨活动 验收标准： 会议现场照片、会议相关记录 |  |

| 表4-项目资金投入预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设任务 | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政投入 |  |  |  | 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： 合作企业 |  |  |  | 其他投入： 学校自筹 |  |  |  | 合计 |
|  | 2015 年度 | 2016 年度 | 2017 年度 | 小计 | 2015 年度 | 2016 年度 | 2017 年度 | 小计 | 2015 年度 | 2016 年度 | 2017 年度 | 小计 | 201 年度 | 201 年度 | 201 年度 | 小计 |  |
| 合 计 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完善专业建设管理机制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优化专业课程结构与教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加强专业师资队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善专业实训教学条件 | ＜2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改革专业教学质量评价模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-学校保障条件

为确保把我校 数控技术应用 专业建设成省级品牌示范/特色专业，我校提出如下保障条件： 1.组织保障： 2.制度保障： 3.经费保障： 单 位（盖章） 学校法人（签名） 201 年 月 日

表5-省辖市、省直管县（市）教育局/主管单位审核意见

单 位（盖章） 负责人（签名） 201 年 月 日